## GEDWEB
CEPEL
Oportunidade: Analista de Desenvolvimento de Sistema II - Full Stack

Autor: Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Formação: Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação

Projeto: GEDWEB - Gerenciador de Documentos na Web
Versão: 1.0.202502072014
Data: 07/02/2025 20:14

ETAPAS	DIAS	ENTREGA
Planejamento
1. Elaboração do Planejamento do Projeto	1 dia	08/02/2025
2. Elaboração do Modelo de Arquivo Texto que Garanta Autenticidade e Integridade	1 dia	08/02/2025
1a Versão
3. Desenvolvimento da 1a Versão do Componente C/C++ para Autenticar, e Validar a Autenticação do Arquivo Texto (Item 2)	1 dia	08/02/2025
4. Elaboração da 1a Versão do Modelo de Dados da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	08/02/2025
5. Elaboração da 1a Versão da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	08/02/2025
2a Versão
6. REVISÃO - 2a Versão do Componente C/C++ para Autenticar, e Validar a Autenticação do Arquivo Texto (Item 2)	1 dia	09/02/2025
7. REVISÃO - 2a Versão do Modelo de Dados da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	09/02/2025
8. REVISÃO - 2a Versão da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	09/02/2025
Versão Final
9. REVISÃO - Versão Final do Componente C/C++ para Autenticar, e Validar a Autenticação do Arquivo Texto (Item 2)	1 dia	10/02/2025
10. REVISÃO - Versão Final do Modelo de Dados da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	10/02/2025
11. REVISÃO - Versão Final da Aplicação GEDWEB (Item 3)	1 dia	10/02/2025
Documentação
12. VersãoFinal da Documentação da Aplicação GEDWEB e do Componente C/C++	1 dia	10/02/2025